## Syncer-Bell Schedule Chart
Syncer-Bell Schedule Chart
프로젝트 이름 |  | Syncer-Bell | [10 empty] | 회사명 | [8 empty] | Team. Devlll
프로젝트 관리자 |  | 최재훈 | [10 empty] | 날짜 | [8 empty] | ~ 22년 01월 31일
단계 |  |  | 세부정보 | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
|  |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [7 empty] | 평가
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 프로젝트 정의 및 계획 |  | - 정기 회의 | bar: 2주 14; 3주 18; 3주 21; 4주 25; 4주 28; 5주 2; 5주 5; 1주 9; 1주 12; 2주 16; 2주 19; 3주 23; 4주 27; 4주 30; 1주 3; 1주 6; 2주 10; 2주 13; 3주 17; 3주 20; 4주 24; 4주 27; 4주 31
- 계획 검토 | bar: 1주 4; 3주 23
- Data Research | bar: 1주 1 to 2주 13
2 | FE 개발 Part |  | - Create DashBoard Template | bar: 3주 21 to 4주 29
- Data Fetching (Left Side) | bar: 4주 30 to 1주 6
- Detail Page Development | bar: 1주 7 to 2주 16
- Data Fetching (All of Area) | bar: 3주 17 to 3주 23
3 | BE 개발 Part |  | - Github ouath func | bar: 2주 14 to 5주 2
- User 정보 data fetching | bar: 5주 3 to 3주 23
- User C,P,I data fetching | bar: 3주 24 to 2주 16
- Send E-mail service | bar: 3주 17 to 3주 23
4 | Testing Part |  | - Unit Test(FE) | bar: 4주 24 to 4주 25
- Unit Test(BE) | bar: 4주 24 to 4주 25
- Intergration Test | bar: 4주 26 to 4주 28
5 | Bug fix & Deployment |  | - Prefix | bar: 4주 29
- Deployment | bar: 4주 30
- Bug fix | bar: 4주 31
6 | 프로젝트 평가 및 종료 |  | - 평가 (+ mentoring)